## Sheet1
| 예정 | 진행 | 완료 | 완료일
9월
| 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
예전 구조 리팩토링 | bar: 2021-08-30 to 2021-09-08; 2021-09-11 to 2021-09-16
물리(리지드바디) 구현 | bar: 2021-09-03 to 2021-09-05
맵 저장, 불러오기 구현 | bar: 2021-09-11 to 2021-09-12
카메라 확대, 축소, 이동 구현 | bar: 2021-09-11; 2021-09-13
물리 구역(중력, 얼음) 구현 | bar: 2021-09-16 to 2021-09-18
자물쇠, 열쇠 시스템 구현 | bar: 2021-09-12
안전구역 수정 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-08; 2021-09-11
안전구역 UI 수정 | bar: 2021-09-07 to 2021-09-08; 2021-09-11
적 수정 | bar: 2021-09-12 to 2021-09-14
적 UI 수정 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-16
공통 UI 수정 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-08
버그 수정
비고 | 2021-08-30: -; 2021-08-31: -; 2021-09-01: -; 2021-09-02: -; 2021-09-03: -; 2021-09-04: -; 2021-09-05: -; 2021-09-06: -; 2021-09-07: -; 2021-09-08: -; 2021-09-09: 아버지 생신으로 인한 휴식; 2021-09-11: -
10월
| 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01
버그 수정
비고
Note on E2: 김민기: 완료 예상일
Note on F2: 김민기: 완료 예상일
Note on G2: 김민기: 완료 예상일
Note on H2: 김민기: 완료 예상일
Note on S6: 김민기: 완료 예상일
Note on H7: 김민기: 완료 예상일
Note on O8: 김민기: 완료 예상일
Note on P9: 김민기: 완료 예상일
Note on U10: 김민기: 완료 예상일
Note on O11: 김민기: 완료 예상일
Note on M12: 김민기: 완료 예상일
Note on N13: 김민기: 완료 예상일
Note on Q14: 김민기: 완료 예상일
Note on S15: 김민기: 완료 예상일
Note on K16: 김민기: 완료 예상일