## Sheet1
| 예정 | 진행 중 | 완료 | 예상 | 실제 | 예상, 실제
9월
| 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
기존 구조 리팩토링 | bar: 2021-08-30 to 2021-09-08
물리(리지드바디) 구현 | bar: 2021-09-03 to 2021-09-05
구현한 물리 적용 | bar: 2021-09-07
맵 저장, 불러오기 구현 | bar: 2021-09-09 to 2021-09-10
카메라 확대, 축소, 이동 구현 | bar: 2021-09-09 to 2021-09-10
물리 구역 구현 | bar: 2021-09-10 to 2021-09-11
자물쇠, 열쇠 시스템 구현 | bar: 2021-09-11
UI 수정 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-08
적 수정 | bar: 2021-09-09 to 2021-09-11
버그 수정
10월
| 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01
버그 수정
Note on E2: 김민기: 예상 완료일
Note on F2: 김민기: 실제 완료일
Note on G2: 김민기: 예상 완료일 실제 완료일
Note on L6: 김민기: 예상 완료일
Note on H7: 김민기: 예상 완료일 실제 완료일
Note on J8: 김민기: 실제 완료일
Note on L8: 김민기: 예상 완료일
Note on M9: 김민기: 예상 완료일
Note on M10: 김민기: 예상 완료일
Note on N11: 김민기: 예상 완료일
Note on N12: 김민기: 예상 완료일
Note on K13: 김민기: 예상 완료일
Note on N14: 김민기: 예상 완료일