## Sheet1
|  | 예정 | 진행 | 완료 | 완료일 | [8 empty] | 예정 | 진행 | 완료 | 완료일 | [8 empty] | 예정 | 진행 | 완료 | 완료일
9월
| 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
예전 구조 리팩토링 | bar: 2021-08-30 to 2021-09-08; 2021-09-11 to 2021-09-19
물리(리지드바디) | bar: 2021-09-03 to 2021-09-05
맵 저장, 불러오기 | bar: 2021-09-11 to 2021-09-12; 2021-09-17 to 2021-09-18
카메라 확대, 축소, 이동 | bar: 2021-09-11; 2021-09-13; 2021-09-16; 2021-09-18
선택 구현 | bar: 2021-09-14; 2021-09-16
물리 활용(중력, 얼음, 로프 등등) | bar: 2021-09-21 to 2021-09-25
안전구역 수정 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-08; 2021-09-11
안전구역 UI 수정 | bar: 2021-09-07 to 2021-09-08; 2021-09-11
적 수정 | bar: 2021-09-12; 2021-09-14; 2021-09-16
적 UI 수정 | bar: 2021-09-14 to 2021-09-16
공통 UI 수정 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-08; 2021-09-12; 2021-09-14 to 2021-09-16
버그 수정 | bar: 2021-09-16; 2021-09-19 to 2021-09-22
비고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 아버지 생신으로 인한 휴식 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10월
| 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01
버그 수정
비고
Note on F2: 김민기: 완료 예상일
Note on G2: 김민기: 완료 예상일
Note on H2: 김민기: 완료 예상일
Note on I2: 김민기: 완료 예상일
Note on R2: 김민기: 완료 예상일
Note on S2: 김민기: 완료 예상일
Note on T2: 김민기: 완료 예상일
Note on U2: 김민기: 완료 예상일
Note on AD2: 김민기: 완료 예상일
Note on AE2: 김민기: 완료 예상일
Note on AF2: 김민기: 완료 예상일
Note on AG2: 김민기: 완료 예상일
Note on V6: 김민기: 완료 예상일
Note on H7: 김민기: 완료 예상일
Note on O8: 김민기: 타일 저장 완료
Note on T8: 김민기: 오브젝트 저장
Note on U8: 김민기: 완료 예상일 타일 불러오기 오브젝트 불러오기
Note on N9: 김민기: 이동 완료 확대, 축소 완료
Note on P9: 김민기: 예외처리 완료
Note on S9: 김민기: 키보드로 이동 레터박스
Note on U9: 김민기: 완료 예상일 게임 모드 시 플레이어에게 고정
Note on Q10: 김민기: 완료 예상일
Note on AB11: 김민기: 완료 예상일
Note on M12: 김민기: 완료 예상일
Note on N13: 김민기: 완료 예상일
Note on T14: 김민기: 완료 예상일
Note on R15: 김민기: None, Linear 완료
Note on T15: 김민기: 완료 예상일
Note on R16: 김민기: 패널 On/Off 완료
Note on S16: 김민기: 커서 이미지 변경
Note on T16: 김민기: 완료 예상일
Note on S17: 김민기: 선택 예외처리 완료