## Sheet1
|  | 예정 | 진행 | 완료 | 완료일 | [8 empty] | 예정 | 진행 | 완료 | 완료일 | [8 empty] | 예정 | 진행 | 완료 | 완료일
9월
| 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
예전 구조 리팩토링 | bar: 2021-08-30 to 2021-09-08; 2021-09-11 to 2021-09-19
물리(리지드바디) | bar: 2021-09-03 to 2021-09-05
맵 저장, 불러오기 | bar: 2021-09-11 to 2021-09-12; 2021-09-17 to 2021-09-18; 2021-09-22 to 2021-09-23
카메라 확대, 축소, 이동 | bar: 2021-09-11; 2021-09-13; 2021-09-16; 2021-09-18
선택 구현 | bar: 2021-09-14; 2021-09-16
중력 구역 | bar: 2021-09-22 to 2021-09-23
얼음 구역 | bar: 2021-09-25 to 2021-09-27
안전구역 수정 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-08; 2021-09-11
안전구역 UI 수정 | bar: 2021-09-07 to 2021-09-08; 2021-09-11
적 수정 | bar: 2021-09-12; 2021-09-14; 2021-09-16
적 UI 수정 | bar: 2021-09-14 to 2021-09-16
공통 UI 수정 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-08; 2021-09-12; 2021-09-14 to 2021-09-16; 2021-09-23
물리(충돌 감지) | bar: 2021-09-28; 2021-09-30
버그 수정 | bar: 2021-09-16; 2021-09-19 to 2021-09-21
비고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 아버지 생신으로 인한 휴식 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 기존 프로젝트 정리(리팩토링) | - | - | - | 다른 프로젝트에서 작업
10월
| 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
물리(충돌 감지) | bar: 2021-10-01 to 2021-10-04; 2021-10-09 to 2021-10-10; 2021-10-17 to 2021-10-18; 2021-10-30 to 2021-10-31
물리(충돌 처리(이동)) | bar: 2021-10-15 to 2021-10-16; 2021-10-19 to 2021-10-23; 2021-10-25
물리(적용) | bar: 2021-10-04; 2021-10-26 to 2021-10-29
Undo, Redo | bar: 2021-10-07 to 2021-10-08
버그 수정
비고 | 다른 프로젝트에서 작업 |  | 다른 프로젝트에서 작업한 내용 본 프로젝트에 적용 | - | 언리얼 시험 | 모바일 시험 | - | - | - | - | 파이썬 시험 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11월
| 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02
비고
Note on F2: 김민기: 완료 예상일
Note on G2: 김민기: 완료 예상일
Note on H2: 김민기: 완료 예상일
Note on I2: 김민기: 완료 예상일
Note on R2: 김민기: 완료 예상일
Note on S2: 김민기: 완료 예상일
Note on T2: 김민기: 완료 예상일
Note on U2: 김민기: 완료 예상일
Note on AD2: 김민기: 완료 예상일
Note on AE2: 김민기: 완료 예상일
Note on AF2: 김민기: 완료 예상일
Note on AG2: 김민기: 완료 예상일
Note on V6: 김민기: 완료 예상일
Note on H7: 김민기: 완료 예상일
Note on O8: 김민기: 타일 저장 완료
Note on T8: 김민기: 오브젝트 저장
Note on U8: 김민기: 완료 예상일 타일 불러오기 오브젝트 불러오기
Note on Y8: 김민기: - 저장 시 폴더가 존재하지 않는 경우 새로 생성 - CSV삭제(XML만으로도 저장, 불러오기 가능) - 저장, 불러오기 함수 인터페이스화, 각 매니져에서 담당하게 변경
Note on Z8: 김민기: - 에디트플레이 모드에서 클리어 시에만 저장 가능하게 수정
Note on N9: 김민기: 이동 완료 확대, 축소 완료
Note on P9: 김민기: 예외처리 완료
Note on S9: 김민기: 키보드로 이동 레터박스
Note on U9: 김민기: 완료 예상일 게임 모드 시 플레이어에게 고정
Note on Q10: 김민기: 완료 예상일
Note on Y11: 김민기: - 중력구역 구현 완료
Note on Z11: 김민기: 완료 예상일 - 중력구역 옵션 완료
Note on AD12: 김민기: 완료 예상일
Note on M13: 김민기: 완료 예상일
Note on N14: 김민기: 완료 예상일
Note on T15: 김민기: 완료 예상일
Note on R16: 김민기: None, Linear 완료
Note on T16: 김민기: 완료 예상일
Note on R17: 김민기: 패널 On/Off 완료
Note on S17: 김민기: 커서 이미지 변경
Note on Z17: 김민기: - 저장&불러오기 UI
Note on AE18: 김민기: - 베이스 콜라이더, 박스 콜라이더, 원 콜라이더 제작 - Physics2D 클래스 제작
Note on AG18: 김민기: - AABB 완료 - Circle vs Circle 충돌체크 완료 - OBB 구현 중
Note on S19: 김민기: 선택 예외처리 완료
Note on B23: 김민기: - 콜라이더 완료 - OBB 완료
Note on C23: 김민기: - OBB 수정 (수직인 벡터 이용하게 수정) - OBB vs Circle 충돌체크 구현 중
Note on D23: 김민기: - OBB vs Circle 충돌 완료
Note on E23: 김민기: - OverlapPoint 완료
Note on R23: 김민기: - 버그 수정
Note on S23: 김민기: - 버그 수정
Note on AE23: 김민기: - OverlapBox 제작
Note on AF23: 김민기: - Raycast 제작
Note on Q24: 김민기: 원 vs 원 충돌 처리 완료
Note on T24: 김민기: - 박스 vs 박스 충돌 처리 진행 중
Note on X24: 김민기: - 박스 vs 박스 충돌 처리 완료
Note on Z24: 김민기: - 박스 vs 원 충돌 처리 완료
Note on E25: 김민기: - 충돌 감지 적용
Note on AC25: 김민기: - 물리 타입(Dynamic, Kinematic, Static) 추가
Note on AD25: 김민기: - 충돌 이벤트 Enter, Stay, Exit 추가 - 유니티 콜라이더 제거 - 내 콜라이더 적용
Note on I26: 김민기: - 오브젝트 생성 Undo, Redo 완료